## Folha1
Area | Funcionalidade | Tipo | Estado | Descrição | Estado Inicial | Ação | Data Ação
Engenharia | Oportunidades | Leitura | Inativo | Não autorizado na listagem e pag de detalhes | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Leitura | Ativo | Acesso às listagens | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Leitura | Ativo | Se administrador são apresentados todos os registos; | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Leitura | Ativo | Adicionada dimensão (região - sede) mas apresenta todos os registos na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Leitura | Ativo | Alterada dimensão (região - Lisboa) mas apresenta todos os registos na listagem; | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Modificação | Inativo | Na pág. de detalhes os botões "Tornar em Proposta", "Arquivar" estão disponiveis | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Modificação | Ativo | Na pág detalhes, o botão "Guardar", "Tornar em Proposta", "Arquivar" estão disponiveis | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Inserção | Inativo | Na pág. de detalhes o botão "Criar Novo" está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Inserção | Inativo | Botão de criar linhas está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Inserção | Ativo | Pág. detalhes apresenta botão de eliminar |  |  | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Eliminação | Inativo | Na listagem, o botão "Eliminar" está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Eliminação | Inativo | Pág. detalhes não apresenta botão de eliminar | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Eliminação | Ativo | Pág. detalhes apresenta botão de eliminar | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Oportunidades | Eliminação | Ativo | Na listagem, o botão "Eliminar" está disponivel | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Propostas | Leitura | Inativo | Não autorizado na listagem e pag de detalhes | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Propostas | Leitura | Ativo | Não restringe às dimensões do utilizador | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Propostas | Modificação | Ativo | Na listagem, o botões de edição estão disponiveis | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Propostas | Inserção | Inativo | Na pág. de detalhes o botão "Criar Novo" está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Propostas | Inserção | Inativo | Botão de criar linhas está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Propostas | Eliminação | Inativo | Na listagem, o botão "Eliminar" está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Contratos | Leitura | Inativo | Não autorizado na listagem e pag de detalhes | OK |  | 2018-04-05
Engenharia | Contratos | Leitura | Ativo | Exceptuando botões "Guardar" e "Eliminar", botões de ação estão disponiveis | NOK | Corrigido | 2018-04-05
Engenharia | Contratos | Inserção | Inativo | Botão de criar linhas está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-05
| Contratos AvencaFixa | Leitura | Inativo | Não tem restrições consoante permissões. Perguntei ao Nuno | NOK | Aguarda resposta | 2018-04-05
Engenharia | Projetos | Leitura | Inativo | Não tem restrições consoante permissões. Permissões por dimensões do utilizador está OK | NOK | Corrigido | 2018-04-06
Engenharia | Projetos | Modificação | Ativo | Acesso negado ao clicar em "Movimentos Projeto". Controlador Projetos não implementa permissões por àrea. | NOK | Corrigido | 2018-04-06
Engenharia | Projetos | Modificação | Ativo | Acesso negado ao clicar em "Diário de Projeto". Não tinha permissões. | OK |  | 2018-04-06
Engenharia | Faturação Projetos | Leitura | Inactivo | Não está implementada gestão de permissões. Não está por área, logo ou se define uma regra genérica ou se tem que implementar lógica por área | NOK | Aguarda resposta | 2018-04-06
Engenharia | Diário Projetos | Modificação | Inativo | Os seguintes botões estão disponiveis: "Registar Linhas de Diário", "Obter Movimentos", "Obter movimentos de projeto" | NOK | Aguarda resposta | 2018-04-06
Engenharia | Diário Projetos | Eliminação | Inativo | Botão de eliminar linhas está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-06
Engenharia | Pré-Requisições | Modificação | Inativo | Upload de anexos está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-06
Engenharia | Pré-Requisições | Inserção | Inativo | Botão de criar linhas está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-06
Engenharia | Folha de Horas | - | - | Desenvolvido pela SUCH | - | - | 2018-04-06
Engenharia | Contactos | Leitura | Inativo | Na configuração dos acessos, dá a ideia de que os contactos são configuraveis por área o que induz em erro pois nos controladores estão com a área genérica | NOK | Esclarecer | 2018-04-06
Engenharia | Contactos | Inserção | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-06
Engenharia | Contactos | Eliminação | Inativo | Botão de eliminar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-06
Nutrição | Modelos Req. Simplificada | Leitura | Inativo | Acesso disponivel à listagem e detalhes. Pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz | NOK | Corrigido | 2018-04-06
Nutrição | Modelos Req. Simplificada | Inserção | Inativo | Botão criar novo disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Modelos Req. Simplificada | Eliminação | Inativo | Botão eliminar disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Modelos Req. Simplificada | Eliminação | Inativo | Botão eliminar disponivel na listagem das linhas | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Req. Simplificada | Leitura | Inativo | Acesso disponivel à listagem e detalhes. Pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Req. Simplificada | Leitura | Inativo | Na listagem, lista registos de todas as dimensões | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Req. Simplificada | Leitura | Inativo | Na pág. detalhes, lista registos de todas as dimensões | NOK | Aguarda resposta | 2018-04-09
Nutrição | Req. Simplificada | Modificação | Inativo | Acesso disponivel à listagem e detalhes. Pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Req. Simplificada | Inserção | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Req. Simplificada | Eliminação | Inativo | Botão eliminar disponivel na listagem das linhas | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Faturação | Leitura | Inactivo | Não está implementada gestão de permissões. Não está por área, logo ou se define uma regra genérica ou se tem que implementar lógica por área | NOK | Aguarda resposta L29 | 2018-04-09
Nutrição | Movimentos de Produtos | Leitura | Ativo | Na listagem, lista registos de todas as dimensões | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Unidade Armazém | Modificação | Inativo | Botão de guardar está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Unidade Armazém | Inserção | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem e detalhes | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Unidade Armazém | Eliminação | Inativo | Botão de eliminar está disponivel nos detalhes | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Unidades Produtivas | Leitura | Inativo | Acesso disponivel à listagem e detalhes. Pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz. Não restringe dimensões | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Unidades Produtivas | Leitura | Inativo | Controlador UnidadesProdutivas não implementa permissões por àrea. Aparentemente apenas é utilizado na Nutrição. | OK |  | 2018-04-09
Nutrição | Unidades Produtivas | Inserção | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem e detalhes | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Necessidades Compra | Leitura | Inativo | Acesso negado à listagem e detalhes. Pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Cafetarias Refeitórios | Leitura | Inativo | Acesso disponivel à listagem. | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Cafetarias Refeitórios | Leitura | Inativo | Acessos validados na pág. de detalhes mas pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Cafetarias Refeitórios | Inserção | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Cafetarias Refeitórios | Eliminação | Inativo | Botão de eliminar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Localizações | Leitura | Inativo | Acesso disponivel à listagem. | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Localizações | Leitura | Inativo | Acessos validados na pág. de detalhes mas pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Localizações | Inserção | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Localizações | Inserção | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Fichas Técnicas Pratos | Leitura | Inativo | Acessos validados na listagem e pág. de detalhes mas pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Fichas Técnicas Pratos | Inserção | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Nutrição | Fichas Técnicas Pratos | Modificação | Inativo | Upload de anexos está disponivel | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Vendas | Requisições | Leitura |  | Ao clicar no menu, pág. não existe | NOK | Esclarecer | 2018-04-09
Vendas | Histórico Requisições | Leitura |  | Ao clicar no menu, pág. não existe | NOK | Esclarecer | 2018-04-09
Apoio | Requisições | Leitura |  | Ao clicar no menu, pág. não existe | NOK | Esclarecer | 2018-04-09
Apoio | Histórico Requisições | Leitura |  | Ao clicar no menu, pág. não existe | NOK | Esclarecer | 2018-04-09
Apoio | Viaturas | Leitura | Ativo | Ao clicar na pág de detalhes dá erro acesso negado | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Apoio | Viaturas | Inserir | Inativo | Botão de criar está disponivel na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Compras | Requisições | Leitura | Inativo | Não verifica acessos do utilizador na listagem | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Compras | Requisições | Leitura | Inativo | Acesso negado à listagem e detalhes. Pág. de erro não existe. Redirecionar para raiz | NOK | Corrigido | 2018-04-09
Compras | Receção Faturas | Leitura |  | Ao clicar no menu, pág. não existe | NOK | Esclarecer | 2018-04-10
Administração | Configurações | Leitura | Inativo | Não restringe o acesso | NOK | Corrigido | 2018-04-10
Administração | Config. Numeracoes | Leitura | Inativo | Não restringe o acesso | NOK | Corrigido | 2018-04-10
Administração | Perfis Modelo | Leitura | Inativo | Não restringe o acesso | NOK | Corrigido | 2018-04-10
Administração | Config. Utilizadores | Leitura | Inativo | Não restringe o acesso | NOK | Corrigido | 2018-04-10
Administração | Config. Ajudas Custo | Leitura | Inativo | Dá erro: Null reference | NOK | Corrigido | 2018-04-10
verificar com mais detalhe ProcedimentosCCP_Index(string id). Definição das perissões não parece correta